แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในภาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ประจำปีงบประมาณ 2553

หลักการ

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีหลักการและความจำเป็นในการบริหารความเสี่ยงมาจาก

- มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาต้องปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2548  หมวดที่  3 มาตรา 9(1) กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นล่วงหน้า

- มหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วยการกำหนด

มาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  ที่กำหนดให้ส่วนราชการจะต้องมีการประเมินความเสี่ยงและปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน

- มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาต้องปฏิบัติตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ได้กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษานำระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้นำระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมาใช้ในการบริหารงานเพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียว่าการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเป็นไปอย่างเหมาะสมและทั่วทั้งมหาวิทยาลัย โดยผู้บริหารและพนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดขึ้น และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ   กลยุทธ์ และภารกิจหลัก  ของมหาวิทยาลัยที่วางไว้ โดยวัตถุประสงค์ที่สำคัญของการบริหารความเสี่ยงคือ สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยสามารถกำหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงให้สามารถลดลงอยู่ในระดับที่มหาวิทยาลัยยอมรับได้

การดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยดำเนินการการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามพันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2553 ประกอบด้วย  6  ด้านดังนี้

- ด้านการเรียนการสอน

- ด้านการวิจัย

- ด้านการบริการวิชาการ (โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ)

- ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

- ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

- ด้านการบริหารจัดการ

ปรัชญา
     มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา    :     สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  เป็นสถาบันผลิตครูและบัณฑิตที่มีคุณภาพนำความรู้มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และสร้างความโดดเด่นทางศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นผู้นำของภาคใต้

พันธกิจ

1.  จัดการศึกษาที่หลากหลายเพื่อผลิตบัณฑิต และพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นให้มีคุณภาพ

2.  ศึกษาวิจัย และสร้างสมองค์ความรู้ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของท้องถิ่น

3.  บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนฐานของการวิจัย

4.  ส่งเสริมสืบสานและสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาติ

5.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและเข้มแข็งตามมาตรฐานวิชาชีพ

6.  ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ

ประเด็นยุทธศาสตร์

1.  การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและสร้างโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา

2.  การวิจัยและพัฒนาที่มีคุณภาพ

3.  การให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น

4.  การส่งเสริมทำนุบำรุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

5.  การผลิตครูและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา

6.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  มีระบบในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน        โดยการบริหารการควบคุมภายใน  ปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุ ของแต่ละโอกาสที่มหาวิทยาลัยจะเกิดความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง การฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า คุณค่า)  ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์ที่สำคัญ จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  ดังนี้

  - ให้มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กรโดยมีการจัดการอย่าง

เป็นระบบและต่อเนื่อง

  - ให้มีการกำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เป็นระบบ

มาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร

  - ให้มีการติดตามประเมินผล  การทบทวน และปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

  - ให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการจัดการที่ดี

  - ให้การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงาน

ตามปกติ

วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

- เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  สามารถลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย

และลดขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ควบคุมได้  และตรวจสอบได้

- เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์

- เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้

สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน   และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง

- เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย  กฎหมาย  เงื่อนไขสัญญา  ข้อตกลง  และระเบียบ

ข้อบังคับต่าง ๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน

3. กระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง  ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้

1.  การกำหนดวัตถุประสงค์  เป็นการกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ที่ชัดเจนของแผนงาน /

งาน / โครงการ / กิจกรรม ตามแผนการปฏิบัติราชการประจำปี และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของมหาวิทยาลัย หรือ คณะ / สำนัก / สถาบัน

2.  การระบุความเสี่ยง  เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดี และผลเสียต่อการบรรลุ

วัตถุประสงค์  โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม

3. การประเมินความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง  เป็นการวิเคราะห์  และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก

การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact)  โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้  ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

4.  การประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง   เป็นการประเมินกิจกรรมการควบคุมที่ควรจะมี หรือที่มี

อยู่แล้ว  ว่าสามารถช่วยควบคุมความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงได้อย่างเพียงพอหรือไม่  หรือเกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม  เพียงใด  เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถควบคุมความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.  การบริหาร/จัดการความเสี่ยง  เป็นการนำกลยุทธ์  มาตรการ  หรือแผนงาน  มาใช้ปฏิบัติ

ในมหาวิทยาลัยฯ หรือ คณะ/สถาบัน/สำนัก เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หรือลดความเสียหายของผลกระทบ ในการดำเนินงานตามแผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่มีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง

หรือที่มีอยู่แต่ยังไม่เพียงพอ และนำมาวางแผนจัดการความเสี่ยง โดยการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

6.  การรายงาน  เป็นการรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมด

ตามลำดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง

7.  การติดตามผล และทบทวน  เป็นการติดตามผลของการดำเนินการตามแผนการ

บริหารความเสี่ยงว่ามีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่   รวมถึงเป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

สรุปการดำเนินงาน

ตามกระบวนการและขั้นบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ประจำปีงบประมาณ  2553

- การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ และวัตถุประสงค์ของ

แต่ละขั้นตอนหลัก

| แบบ SKRU-ERM 1 |
| --- |
| แบบการกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ และวัตถุประสงค์ของ แต่ละขั้นตอนหลัก ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โครงการ / กิจกรรม: การจัดการเรียนการสอน |
| โครงการ/กิจกรรม (1) | วัตถุประสงค์โครงการ (2) | ขั้นตอนหลัก (3) | วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก (4) |
| 1.การจัดเรียนการสอน | 1.เพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรม และมีความรู้ความสามารถคล้องตามความต้องการของตลาดแรงงานในระดับชาติและนานาชาติ | 1.การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร | 1.เพื่อให้มีการพัฒนาหลักสูตรและมีหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน สอดคล้องความต้องการของผู้เรียนชุมชนและสถานประกอบการและมีการประเมินหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี |

2. การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

| แบบ SKRU -ERM 2 |
| --- |
| แบบการระบุความเสี่ยงและระบุปัจจัยเสี่ยง ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โครงการ / กิจกรรม: การจัดการเรียนการสอน |
| ขั้นตอนหลัก (1) | วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก (2) | ความเสี่ยง (3) | ปัจจัยความเสี่ยง (4) |
| 1.การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร | 1.เพื่อให้มีการพัฒนาหลักสูตรและมีหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน สอดคล้องความต้องการของผู้เรียนชุมชนและสถานประกอบการและมีการประเมินหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี | 1.หลักสูตรบางสาขาไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและสถานประกอบการ 2.บางหลักสูตรไม่มีการพัฒนาหรือปรับปรุงยังคงใช้หลักสูตรเดิมซึ่งได้พัฒนามาเกิน 5 ปี | 1. ไม่มีการสำรวจความต้องการผู้เรียนชุมชน และสถานประกอบเพื่อให้ข้อมูลในสภาวะที่มีการเปลี่ยนก่อนจัดทำหลักสูตร 2.ไม่มีการกำหนดแผนการปฏิบัติงานประจำปีเพื่อวางแผนในการปฏิบัติงานและพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ |

3. การประเมินความเสี่ยง

| แบบ SKRU -ERM 3 |
| --- |
| แบบการประเมินความเสี่ยง ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โครงการ / กิจกรรม: การจัดการเรียนการสอน |
| ขั้นตอนหลัก | วัตถุประสงค์ขั้นตอนหลัก | ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | การประเมินความเสี่ยง |
|  |  |  |  | โอกาส (1-5) | ผลกระทบ (1-5) | ผลคูณโอกาสและผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย | ลำดับความเสี่ยง |
| 1.การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร | 1.เพื่อให้มีการพัฒนาหลักสูตรและมีหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน สอดคล้องความต้องการของผู้เรียนชุมชนและสถานประกอบการและมีการประเมินหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี | 1.หลักสูตรบางสาขาไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและสถานประกอบการ 2.บางหลักสูตรไม่มีการพัฒนาหรือปรับปรุงยังคงใช้หลักสูตรเดิมซึ่งได้พัฒนามาเกิน 5 ปี | 1. ไม่มีการสำรวจความต้องการผู้เรียนชุมชน และสถานประกอบเพื่อให้ข้อมูลในสภาวะที่มีการเปลี่ยนก่อนจัดทำหลักสูตร 2.ไม่มีการกำหนดแผนการปฏิบัติงานประจำปีเพื่อวางแผนในการปฏิบัติงานและพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ | 3 3 | 5 5 | 15 15 | สูงมาก สูงมาก | 1 1 |

4.  การประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง

| แบบ SKRU-ERM 4 |
| --- |
| แบบการประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยง ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โครงการ / กิจกรรม: การจัดการเรียนการสอน |
| ขั้นตอนหลัก/ปัจจัยเสี่ยง (1) | การควบคุมที่ควรจะมี (2) | การควบคุมที่มีอยู่แล้ว √ = มี × = ไม่มี ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์ (3) | ผลการประเมินการควบคุม ที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่ √ = ได้ผลตามที่คาดหมาย × = ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ (4) |
| ขั้นตอน การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ปัจจัยเสี่ยง 1. ไม่มีการสำรวจความต้องการผู้เรียนชุมชน และสถานประกอบเพื่อให้ข้อมูลในสภาวะที่มีการเปลี่ยนก่อนจัดทำหลักสูตร 2.ไม่มีการกำหนดแผนการปฏิบัติงานประจำปีเพื่อวางแผนในการปฏิบัติงานและพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ | 1.มีการสำรวจความต้องการของผู้เรียน 2.มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตร | ? = มี ? = มี | ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์ ? = มี |

- การบริหาร/การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ประจำปีงบประมาณ  2553

แบบ SKRU -ERM.5

แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ประจำปีงบประมาณ  2553

ด้านการเรียนการสอน

| กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ (1) | ขั้นตอนหลัก และวัตถุประสงค์ (2) | การควบคุมที่มีอยู่ (3) | การประเมินผลการควบคุม (4) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5) | ปัจจัยเสี่ยง (6) | การปรับปรุง การจัดการความเสี่ยง และการควบคุม (7) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (8) | หมายเหตุ (9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| การจัดเรียนการสอน วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรม และมีความรู้ความสามารถคล้องตามความต้องการของตลาดแรงงานในระดับชาติและนานาชาติ | 1.การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้มีการพัฒนาหลักสูตรและมีหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน สอดคล้องความต้องการของผู้เรียนชุมชนและสถานประกอบการและมีการประเมินหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี | 1.สำรวจความต้องการของผู้เรียน 2.ใช้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตร | 1.สำนักดำเนินการสำรวจความต้องการของผู้เรียน 2. สำนักได้ดำเนินการใช้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตร | 1.หลักสูตรบางสาขาไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและสถานประกอบการ 2.บางหลักสูตรไม่มีการพัฒนาหรือปรับปรุงยังคงใช้หลักสูตรเดิมซึ่งได้พัฒนามาเกิน 5 ปี | 1. ไม่มีการสำรวจความต้องการผู้เรียนชุมชน และสถานประกอบเพื่อให้ข้อมูลในสภาวะที่มีการเปลี่ยนก่อนจัดทำหลักสูตร 2.ไม่มีการกำหนดแผนการปฏิบัติงานประจำปีเพื่อวางแผนในการปฏิบัติงานและพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ | 1. มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อสำรวจความต้องการของผู้เรียนและสถานประกอบการ 2. มหาวิทยาลัยจัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำปีเพื่อวางแผนในการปฏิบัติงานและพัฒนาหลักสูตรให้มีระสิทธิภาพ | ต.ค. 2552 – ม.ค. 2553 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน |  |